## Sheet1
Date | Area | Failed | No Run | Not Completed | Passed | <Total> | Total Executed | %Failed | %No Run | %Not Completed | %Passed | Total % executed | Total % Remaining
2013-11-08 | E_Learning (Automated) | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-08 | E_Learning (Manual) | 3 | 8 | 0 | 7 | 18 | 10 | 16.67% | 44.44% | 0% | 38.89% | 55.56% | 44.44%
2013-11-08 | HR_Payroll - Automated | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-08 | HR_Payroll - Manual | 0 | 116 | 0 | 63 | 179 | 63 | 0% | 64.8% | 0% | 35.2% | 35.2% | 64.8%
2013-11-08 | HSA Automated | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-08 | EHS - Automated | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-08 | EHS-Manual | 0 | 24 | 0 | 3 | 27 | 3 | 0% | 88.89% | 0% | 11.11% | 11.11% | 88.89%
2013-11-08 | Facilities -Automated | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-08 | Finance - Automated | 1 | 0 | 5 | 138 | 144 | 144 | 0.6944% | 0% | 3.472% | 95.83% | 100% | complete
2013-11-08 | Finance - Manual | 0 | 254 | 0 | 38 | 292 | 38 | 0% | 86.99% | 0% | 13.01% | 13.01% | 86.99%
2013-11-08 | IST Automated | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-08 | Logistics - Automated | 13 | 4 | 1 | 108 | 126 | 122 | 10.32% | 3.175% | 0.7937% | 85.71% | 96.83% | 3.175%
2013-11-08 | Logistics - Manual | 0 | 197 | 0 | 29 | 226 | 29 | 0% | 87.17% | 0% | 12.83% | 12.83% | 87.17%
Totals |  | 17 | 603 | 6 | 745 | 1371 | 768 | 1.24% | 43.98% | 0.4376% | 54.34% | 56.02% | 43.98%