## Sheet1
Date | Area | Failed | No Run | Not Completed | Passed | <Total> | Total Executed | %Failed | %No Run | %Not Completed | %Passed | Total % executed | Total % Remaining
2013-11-12 | E_Learning (Automated) | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-12 | E_Learning (Manual) | 3 | 5 | 0 | 10 | 18 | 13 | 16.67% | 27.78% | 0% | 55.56% | 72.22% | 27.78%
2013-11-12 | HR_Payroll - Automated | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-12 | HR_Payroll - Manual | 0 | 116 | 0 | 63 | 179 | 63 | 0% | 64.8% | 0% | 35.2% | 35.2% | 64.8%
2013-11-12 | HSA Automated | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-12 | EHS - Automated | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-12 | EHS-Manual | 0 | 20 | 0 | 7 | 27 | 7 | 0% | 74.07% | 0% | 25.93% | 25.93% | 74.07%
2013-11-12 | Facilities -Automated | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-12 | Finance - Automated | 1 | 0 | 5 | 138 | 144 | 144 | 0.6944% | 0% | 3.472% | 95.83% | 100% | complete
2013-11-12 | Finance - Manual | 0 | 233 | 0 | 59 | 292 | 59 | 0% | 79.79% | 0% | 20.21% | 20.21% | 79.79%
2013-11-12 | IST Automated | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | complete
2013-11-12 | Logistics - Automated | 1 | 0 | 0 | 125 | 126 | 126 | 0.7937% | 0% | 0% | 99.21% | 100% | complete
2013-11-12 | Logistics - Manual | 0 | 176 | 0 | 53 | 229 | 53 | 0% | 76.86% | 0% | 23.14% | 23.14% | 76.86%
Totals |  | 5 | 550 | 5 | 814 | 1374 | 824 | 0.3639% | 40.03% | 0.3639% | 59.24% | 59.97% | 40.03%